## nag+
Gerne unterstützen wir Dich in Deinen Projekten.
Wir entwickeln unsere Werkzeuge auf Basis unserer Projekterfahrung und den Feedbacks der Nutzer stetig weiter.
Hast Du Wünsche oder Ideen, um das Werkzeug zu verbessern? Schreib uns an community@nag.ch
HIER SOFORT STARTEN
Kurzanleitung
• Start der Timeline und die bekannten Werte aus dem Projektauftrag eingegeben
• Inhalt des Projektes in Aufgaben zerlegen
• Priorisieren
• Mit Aufwand / Kapazität / Dauer / Vorgänger versehen
• Mit Terminen versehen
• Laufend nachführen
Eine detailliertere Beschreibung findest Du im PDF im Tab Anleitung
Version
1.1
Mehr nag+ Tools, Tipps und Impulse für Deine Projekte findest Du hier.
Hinweis: Die korrekte Anwendung unserer Tools liegt in Deiner Verantwortung. Aus fehlerhafter Anwendung kann kein Anspruch an nag informatik ag abgeleitet werden.

## Planung
Planung |  |  | Projekt
[8 empty] | Start Timeline (immer Wochenstart) | 2022-01-03 |  | Wochen-Start | time axis 2022-01-03 to 2023-01-02
[11 empty] | KW | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1
Id | Ebene | Struktur-Nr | Aufgabe | Kurzbeschrieb | Priorität | Abhängig von | Aufwand | Kapazität | Dauer in Arbeits-tagen | Start | Ende
1 | Projekt | 1 | Projektname
Formulas:
Ende = IF(AND(ISNUMBER([Dauer in Arbeits-tagen]),ISNUMBER([Start]),[Start]>=DATE(2000,1,1)),IF([Dauer in Arbeits-tagen]=0,[Start],WORKDAY.INTL([Start],([Dauer in Arbeits-tagen]-1),1)),"")
Note on J2: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Start der Timeline. Es soll immer ein Wochenstart (Montag) sein.
Note on BM2: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Die Timeline kann verlängrt werden, in dem man diese Spalte kopiert und dahinter in gewünschter Zahl einfügt.
Note on L4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Berechnet aus Start + Anzahl Arbeitstage (es werden Sa und So nicht verwendet). Wenn man es exakt will, kann die Formel um die Feiertage ergänzt werden)

## Anleitung
Anleitung