## nag+
Gerne unterstützen wir Dich in Deinen Projekten.
Wir entwickeln unsere Werkzeuge auf Basis unserer Projekterfahrung und den Feedbacks der Nutzer stetig weiter.
Hast du Wünsche oder Ideen, um das Werkzeug zu verbessern? Schreib uns an community@nag.ch
HIER SOFORT STARTEN
Kurzanleitung
In einem Projekt gibt es häufig viele Aufgaben, mit vielen Beteiligten und wenig Übersicht. Ein Projektteam ist mit Mitarbeitenden aus diversen Abteilungen, Fachexperten und externe Mitarbeitenden zusammengesetzt. Für neue Projektmitarbeitende kann sich der Projekteinstieg als schwierig gestalten. Eine grosse Schwierigkeit beseht darin, die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen des Projektteams herauszufinden. Hierbei schafft ein RACI-Matrix Abhilfe. Anders als die AKV-Matrix ist die RACI-Matrix eine prozessbezogene Festlegung von Verantwortlichkeiten. In der RACI-Matrix gibt es üblicherweise vier Rollen: Bearbeitende (R), Manager (A), Beratende (C), zu Informierende (I). Je nach Projekt und Bedarf kann die RACI-Matrix angepasst und verändert werden Tipps 1. Um Verantwortlichkeitskonflikte zu verhindern, sollte es pro Zeile nur einen Verantwortlichkeiten (R) geben. 2. Gibt es dennoch mehrere R’s. sollte über die Aufteilung einer Aufgabe nachgedacht werden. 3. Die Matrix einer horizontalen sowie vertikalen Analyse unterziehen. 4. Bei drohender Unübersichtlichkeit kann eine übergeordnete Verantwortlichkeitsmatrix erstellt und später weiter unterteilt werden.
Mehr nag+ Tools, Tipps und Impulse für Deine Projekte findest Du hier.
Hinweis: Die korrekte Anwendung unserer Tools liegt in Deiner Verantwortung. Aus fehlerhafter Anwendung kann kein Anspruch an nag informatik ag abgeleitet werden.

## Beschreibung
nag RACI-Matrix
Im Projekt stets die Übersicht behalten Aus der nag-RACI-Matrix geht hervor, welche Beteiligten für welche Aufgaben verantwortlich sind. Die Verantwortlichkeiten werden durch RACI definiert: R – Responsible (Veranwortlich) / Bearbeitende Responsible legt die verantwortliche Person für die Durchfühung einer Aufgabe fest. In der Regel wird nur eine Person erwähnt, weitere können jedoch hinzugezogen werden. A – Accountable (Rechenschaftpflichtig) / Manager Die Accountable-Rolle definert die Person, welche entscheidet, ob eine Aufgabe richtig durchgeführt wurde, denn sie ist rechenschaftpflichtig. Oft wird diese Aufgabe an eine "responsible" Person delegiert. C – Consulted (Konsultiert) / Beratende Unter Consulted werden oft Personen mit Fachwissen klassizifiert und diese müssen in der Regel befragt werden. Diese Experten oder Dritte sind nicht direkt an der Durchführung der Aufgabe beteiligt, stehen aber mit ihrem Wissen zur Verfügung. I – Informed (Informiert) / zu Informierende Personen in dieser Kategorie werden häufig nur über die Ergebnisse informiert, ansonsten findet hier selten eine zweiseitige Kommunikation statt.

## RACI-Matrix
nag RACI-Matrix
Projekt | Projektleitung | [9 empty] | Datum
| Steuerungsebene |  |  |  |  | Führungsebene |  |  |  |  | Ausführungsebene | [5 empty] | Externe / Weitere
Lieferobjekte / Aufgaben | Auftraggebende | Projektlenkungs- ausschuss | Beratungs- ausschuss | #4 | #5 | Projektleitung | Technische Leitung | Fachliche Leitung | Teilprojektleitung | Projekt Mgmt Office | Business Analyst | Requirement Engineer | Entwickelnde | Testende | Abnehmende | #6 | Business Analyst | Beratung | Requirement Engineer | Scrum Master | Rolle #5 | Legende R – Responsible / Bearbeitende A – Accountable / Manager C – Consulted / Beratende I – Informed / zu Informierende
Initialisierungsphase
- Lieferobjekt / Aufgabe 1 | A/C | R/A |  |  |  | R/A | A/C | A/C | C |  |  |  |  | I | [5 empty] | A/C
- Lieferobjekt / Aufgabe 2 | [5 empty] | R | [11 empty] | A
- Lieferobjekt / Aufgabe 3 | I | C |  |  |  | R/A | A/C | A/C | C |  |  |  | C |  |  |  | C | A/C |  | A/C
- Lieferobjekt / Aufgabe 4 | I | A/C | I | I |  | R/A | C | C | C |  |  |  | C | I | I |  | C | C | I | C
Konzeptionsphase
- Lieferobjekt / Aufgabe 1 | C | C |  |  |  | R/A | C | C | C |  |  |  | C |  |  |  | C |  |  | C
- Lieferobjekt / Aufgabe 2 | I | I | I | I |  | R/A | C | C | C | C | C | C | C | C/I | I | C | C | I | I | C
- Lieferobjekt / Aufgabe 3 | I | I | I | I |  | R/A |  |  |  | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I
Realisierungsphase
- Lieferobjekt / Aufgabe 1 | C/I | C/I | C/I | C/I |  |  | R/A | R/A | R/A | R/A | R/A |  |  |  | C/I | R/A | A/C |  | C/I | R/A
- Lieferobjekt / Aufgabe 2 | I | I | I | I |  | R/A | R/A | R/A | R/A |  |  |  |  | C | I |  | C | I | I | R/A
Einführungsphase
- Lieferobjekt / Aufgabe 1 | [13 empty] | C
- Lieferobjekt / Aufgabe 2 |  | C | C | C |  | R | A | A | A | A |  |  |  | I | C | A | C | I | C | A
Abschlussphase
- Lieferobjekt / Aufgabe 1 | C | C | C | C |  | R/A | C | C | C | C | C | C | C |  | C | C | C | C | C | C
- Lieferobjekt / Aufgabe 2 | I | I | I | I |  | R/A | I | I | I | I | I | I | I |  | I | I |  | I | I
Rollen

## Auswertung
nag RACI-Matrix
Horizontale Analyse
Einträge | Kontrollfragen | Beurteilung
Viele R’s | Ist jeder dieser Personen wirklich beteiligt?
Keine R’s oder A’s | Wer ist für die Erledigung der Aufgabe bzw. für das Ergebnis zuständig?
Mehr als ein A | Wer ist wirklich dafür verantwortlich?
Viele C’s und I’s | Müssen wirklich all diese Personen miteinbezogen werden?
Vertikale Analyse
Einträge | Kontrollfragen | Beurteilung
Viele R’s | Ist diese Person überbelastet?
Keine Leerräume | Ist diese Person überbelastet?
Keine R’s oder A’s | Ist diese Person wirklich wichtig für das Projekt?
Viele A’s | Sind die Verantwortlichkeiten auf der richtigen Ebene?