## nag+
Gerne unterstützen wir Dich in Deinen Projekten.
Wir entwickeln unsere Werkzeuge auf Basis unserer Projekterfahrung und den Feedbacks der Nutzer stetig weiter.
Hast du Wünsche oder Ideen, um das Werkzeug zu verbessern? Schreib uns an community@nag.ch
HIER SOFORT STARTEN
Kurzanleitung
1. Mappe Analyse: - Auflistung aller betroffenen Stakeholder und deren Hauptinteressen - Beurteilung (Einstellung, Einfluss/Macht) pro Stakeholder vornehmen 2. Mappe Ergebnismatrix: - Ergebnis / Position vom Stakeholder anschauen 3. Mappe Analyse: - Massnahmen für Stakeholder festlegen und deren Umsetzung planen
Mehr nag+ Tools, Tipps und Impulse für Deine Projekte findest Du hier.
Hinweis: Die korrekte Anwendung unserer Tools liegt in Deiner Verantwortung. Aus fehlerhafter Anwendung kann kein Anspruch an nag informatik ag abgeleitet werden.

## analyse
Stakeholderanalyse
Projektdaten |  |  | Einstellung |  |  | Einfluss/Macht |  |  | Massnahmen
Projekt
Projektleitung
Datum
Version
Nr. | Stakeholder | Interessen |  | Einstellung zum Projekt | Wert |  | Einfluss und Macht | Wert |  | Massnahmen | Kommentare
S01 | Leiter Kundenservice | - hohe Kundenzufriedenheit - tiefe Kosten - hohe Auslastung |  | Eher positiv, aber relativ kritische Haltung gegenüber Projektleiter | 3 |  | Hohe Akzeptanz in der Geschäftsleitung aufgrund seiner Erfahrung | 5 |  | - Regelmässige Statusmeetings - Vertrauensbildende Massnahmen wie hohe Transparenz, Einbezug in Entscheide | - Öffentliche Anerkennung seiner Expertise ist ihm sehr wichtig
S02 | Mitarbeiter Schaden | - einfache Prozesse - keine Medienbrüche |  | positive Einstellung, solange eine Arbeitserl. gespürt wird. | 4 |  | Eher gering | 2 |  | Frühzeitig bei Änderungen einbeziehen, welche den Ablauf betreffen | Hoher Zeitdruck im Team, vorsichtig mit Einladung zu Meetings
S03 | Stakeholder 3 | tbd |  | tbd | 1 |  | tbd | 5 |  | tbd | tbd
S04 | Stakeholder 4 | tbd |  |  | 5 |  |  | 1
S05 | Stakeholder 5 | tbd |  |  | 1 |  |  | 2
S06 | Stakeholder 6 | tbd |  |  | 5 |  |  | 1
S07 | Stakeholder 7 | tbd |  |  | 3 |  |  | 2
S08 | Stakeholder 8 | tbd |  |  | 4 |  |  | 1
S09 | Stakeholder 9 | tbd |  |  | 1 |  |  | 4
S10 | Stakeholder 10 | tbd |  |  | 5 |  |  | 4
S11 | Stakeholder 11 | tbd |  |  | 4 |  |  | 3
S12 | Stakeholder 12 | tbd |  |  | 3 |  |  | 3
S13 | Stakeholder 13 | tbd |  |  | 1 |  |  | 3
S14 | Stakeholder 14 | tbd |  |  | 2 |  |  | 4
S15 | Stakeholder 15 | tbd |  |  | 5 |  |  | 2
S16 | Stakeholder 16 | tbd |  |  | 4 |  |  | 3
S17 | Stakeholder 17 | tbd |  |  | 2 |  |  | 5
S18 | Stakeholder 18 | tbd |  |  | 3 |  |  | 2
S19 | Stakeholder 19 | tbd |  |  | 3 |  |  | 5
S20 | Stakeholder 20 | tbd |  |  | 1 |  |  | 2
Note on G10: Legende 1: negativ 2: leicht negativ 3: neutral 4: leicht positiv 5: positiv
Note on J10: Legende 1: sehr wenig Einfluss 2: wenig Einfluss 3: mittlerer Einfluss 4: hoher Einfluss 5: sehr hoher Einfluss
Note on L10: Welche Massnahmen sind für diesen Stakeholder notwendig?
Note on M10: Was sind wichtige Informationen zum Umgang mit diesem Stakeholder?

## ergebnismatrix
Stakeholdermatrix
Hinweis: Je grösser die Kugel, desto grösser der Einfluss / Macht des Stakeholders
Erklärungen
| Prio 1 | Schlüsselpersonen, enger Kontakt pflegen, gut beobachten
Wöchentlicher persönlicher Austausch / Kontakt
| Prio 2 | Erfordernisse antizipieren / berücksichtigen / zufriedenstellen
Periodischer (monatlich) persönlicher Austausch / Kontakt
| Prio 3 | Beachtung zeigen, gut mit Informationen versorgen
Laufend über Neuigkeiten und Planänderungen informieren
| Prio 4 | Wenig Ressourcen investieren
Generelle Informationen (Wiki, Intranet) bereitstellen

## wertelisten
Dropdown
1
2
3
4
5